建設工事における中間前金払制度の概要

１　中間前金払制度

中間前金払制度とは、既に前金払を行った建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に請負金額の２０％以内を中間前払金として追加して支出するものです。

２　中間前金払の対象工事

工事請負代金額が２００万円以上で工期が６０日以上の工事が対象となります。

なお、債務負担行為（継続費も含む。）に係る工事については、各年度に支払うべき額が対象額になります。

３　中間前金払の要件

⑴　工期の２分の１を経過していること。

⑵　工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

⑶　既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当するものであること。（出来形が２分の１以上であること。）

⑷　請負代金の額が２００万円以上で、工期が６０日以上であること。

⑸　当初の前払金が既に支出されていること。

４　中間前金払の割合

請負代金額の１０分の２以内の額とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の１０分の６を超えてはならない。

５　中間前金払と部分払の取扱い

中間前金払と部分払は、どちらかを選択するものとする。

６　要件の認定方法

⑴　受注者から中間前金払の支払を受けたい場合は、認定請求書に工事履行報告書（様式第２号）を添えて発注者（工事担当者）に提出する。

⑵　受注者から提出された認定請求書により、工程表、工事履行報告書等を確認し中間前金払が支出できる要件を満たしているかどうかの調査の結果、条件を満たしている場合は、認定請求書の提出があった日の翌日から起算して７日以内（土曜日、日曜日および祝日を除く）に受注者に対し認定調書を作成して、受注者に交付する。

お問い合わせ先 高島市 総務部 契約検査課 Ｔｅｌ 0740－25－8000 代表 （ダイヤルイン25－8501）

中間前払金の手続き

①　中間前金払認定請求書（様式第1号）および

工事履行報告書（様式第1号）の提出（様式第1号）

※工事の履行状況を記載して、工事担当課の監督職員の

確認を受けた後に契約検査課へ提出してください。

工　　                                                   発

②　中間前金払認定通知書の発行

※工事担当課で受け取ってください。

事

③  保証契約の申込（有料）

※中間前金払認定通知書を添付

して保証事業会社へ申込して

受　　　　　ください。 　　　　　　  　保証事業会社　　　　注

④  保証証書の発行

※書類審査の後、保証証書（中間

注　　　　　前払）を発行します。

業　　 ⑤  中間前金払請求書の提出　　　　　　　　　　　　　者

- 保証証書を添付して、認定日から20日以内に中間

前金払請求書を提出してください。

者                                                      (市)

⑥ 中間前払金支払

（口座振込）

金融機関

⑦ 払出し

様式第１号

令和　　年　　月　　日

契約担当者

高島市長　福井正明

住所

受注者

氏名   　　　　            　　  印

下記の工事について中間前金払の請求をしたいので、要件を具備していることを認定されたく請求します。

記

|  | 令和 年度 第 号 |
| --- | --- |
|  | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで |
|  | 金 円 |